## 过程组
项目章程变项目管理计划和项目文件，启动完了以后这两个文件是所有过程组的依据
每个过程组都会更新组织过程资产，每个过程组都受事业环境因素和组织过程资产影响
规划和执行各有1返，监控可返前两个
|  |  | 干系人登记册 |  |  |  | 执行过程组 | 可交付成果 | 监控过程组 | 质量控制测量结果 | 收尾过程组 | 最终产品 | 客户
干系人管理策略
项目发起人 | 项目工作说明书 | 启动过程组 | 项目章程 | 规划过程组 | 项目管理计划 |  |  | 工作绩效数据 |  | 绩效报告
| 商业论证 |  | 干系人登记册 |  | 项目文件 | 自制或外购决策 |  | 变更请求 |  | 批准的变更请求
| 合作协议 |  | 干系人管理策略 |  |  | 供方选择标准
|  |  | 合作协议 |  |  | 采购文件 |  | 选定的卖方 |  | 采购文档（往来函件）
资源日历
[8 empty] | 项目管理计划 |  | 验收的可交付成果
项目文件
项目管理计划
采购文件
1返，如果决定外购，要返回启动过程组，把采购干系人添加
规划过程组 |  |  | 启动过程组
项目文件
|  | 采购文件 | 识别干系人 | 干系人登记册
干系人管理策略
2返，项目团队组建或者采购合同授予后，会得到资源日历，需要根据资源日历调整规划的项目文件与项目管理计划
执行过程组
|  | 规划过程组 | 项目管理计划
项目文件
资源日历
3返，监控返执行，变更请求要交给执行过程组再执行
执行过程组 |  | 监控过程组 |  | 执行过程组
| 变更请求 |  | 批准的变更请求
4返，监控返规划，变更导致项目文件或项目管理计划更新
执行过程组 |  | 监控过程组 |  | 规划过程组 | 项目管理计划
项目文件
| 变更请求 |  | 批准的变更请求

## 整合管理
1.六个过程
|  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产
|  | 事业环境因素 |  | 事业环境因素 |  | 事业环境因素 |  | 事业环境因素 |  |  |  | 组织过程资产
|  | 启动 |  | 规划 |  | 执行 |  | 监控 |  |  |  | 收尾
|  | 专家判断 |  | 专家判断 |  | 专家判断 |  | 专家判断 |  |  |  | 专家判断
[6 empty] | 会议 |  | 会议 |  |  |  | 会议
[8 empty] | 分析技术 |  |  |  | 分析技术
|  | 制定项目章程 |  | 制定项目管理计划 |  | 指导与管理项目工作 | 可交付成果 | 控制质量 | 核实的可交付成果 | 确认范围 | 验收的可交付成果 | 结束项目或阶段 | 最终产品移交
| 项目工作说明书 |  | 项目章程 |  | 项目管理计划
| 商业论证 |  |  |  | 项目文件 |  |  | 监控项目工作 |  |  |  | 结束采购（合同收尾）
| 协议 | [6 empty] | 项目管理信息系统
[6 empty] | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据 |  |  |  |  | 行政收尾
|  | 引导技术 |  | 引导技术
实施整体变更控制
|  |  |  | 开踢会议 |  | 工作授权系统 |  | 变更控制工具（变更控制系统）
配置管理系统
变更流程
|  |  | 采购规划 | 变更请求 | 实施整体变更控制 | 变更日志
|  |  | 指导与管理项目工作 | 变更请求 |  | 批准的变更请求 | 制定项目管理计划 | 项目管理计划 | 指导与管理项目工作
| 指导与管理项目工作 | 工作绩效数据 | 监控项目工作 | 变更请求 |  |  |  | 项目文件
工作绩效报告
|  |  | 其他监控过程 | 变更请求
名词
|  | 项目章程 | 项目正式启动
项目经理任命
|  | 项目发起人 | 资金提供者
|  | 高级管理层 | 项目执行组织中高于项目经理的人
|  | 基准 | 批准的，作为比较的基础，确定世纪绩效是否在可接受范围内
|  | 项目计划 | 项目管理计划与项目文件
|  | 开踢会议 | 规划阶段的最后一项工作
| 工具 | 工作授权系统 | 控制什么时候以什么顺序做什么工作
|  | 监控项目工作 | 发现偏差，分析偏差，提出变更请求给实施整体变更控制审批
|  | 变更请求 | 规划中只有采购规划能提出
大多数执行和监控都能提出
变更都提到实施整体变更控制去审批
|  | 实施整体变更控制 | 审批变更请求
|  | 变更请求 | 项目变化 + 预防 纠正 补救措施
|  | 变更评价 | 要评价变更对整体的影响，小变更项目团队控制，大变更变更控制委员会控制
| 工具 | 变更控制系统 | 处理变更的流程
| 工具 | 配置管理 | 项目范围和质量变更管理规定
|  | 配置 | 需求中的各种技术参数
|  | 收尾 | 不管项目怎么结束都要做收尾
|  |  | 合同收尾 | 只有采购合同结束才需要合同收尾，一次
项目结束先做合同收尾，再做行政收尾
采购管理员签发
|  |  | 行政收尾 | 四件事 | 产品核实
财务收尾
组织过程资产更新
[5 empty] | 释放资源 | 行政收尾最后一项工作
每个项目阶段结束都要行政收尾
要项目发起人或高管签发
输入输出
|  | 组织过程资产 | 六个过程都要用
|  | 事业环境因素 | 只有收尾不用
|  | 项目工作说明书 | 要做什么 | P85
|  | 商业论证 | 专家论证
|  | 协议 | 合同
|  | 项目章程 | 正式启动项目，立项
项目管理计划
|  | 工作绩效数据 | 边执行边产生
|  | 可交付成果 | 执行完产生
|  | 工作绩效报告 | 基于工作绩效信息，进度预测，成本预测，确认的变更
变更请求
批准的变更请求
变更日志
可交付成果
核实的可交付成果
验收的可交付成果
可移交的产品
工具技术
|  | 专家判断 |  | 6个都用
|  | 引导技术 | 协调矛盾 | 前2个 | 制定项目章程 制定项目管理计划
|  | 会议 |  | 后4个 | 指导与管理项目工作 监控项目工作 实施整体变更控制 结束项目或阶段
|  | 分析技术 |  | 3个，监控与收尾用 | 监控项目工作 实施整体变更控制 结束项目或阶段
|  | 项目管理系统 | 管理工作的信息平台 | 2个，执行与监控执行用 | 指导与管理项目工作 监控项目工作
|  | 工作授权系统 | 执行工作中授权工作开始 | 执行工作中授权工作开始
|  | 变更控制工具 | 绩效测量和基准变更 | 1个，监控变更用 | 实施整体变更控制
|  | 配置管理系统 | 项目重要参数变更
| 变更管理 | 变更很大很大 | 修改项目章程 | 终止项目开另一个项目
|  | 谁批准变更 | 变更项目章程 | 谁批准项目章程谁变更
|  |  | 变更项目范围 时间 成本 质量 | 变更控制委员会
|  |  | 变更在项目管理计划内 | 项目经理
项目经理要主动影响可能引起变更的因素

## 范围管理
六个过程
核心是根据项目章程找干系人收集需求，产生需求文件和需求跟踪矩阵
然后根据需求定出范围，把范围分解成小的WBS，就是范围基准
监控在制作中时根据需求与WBS控制范围，防止范围蔓延，处理范围基准变更
做完以后干系人根据需求与WBS验收可交付成果
如果决定项目外包，执行阶段外包方会有合同工作分解结构与买方确定范围
项目团队
所有干系人
|  |  | 规划 | [9 empty] | 执行
| 启动 | 干系人登记册 |  |  | 收集需求 |  |  | 项目范围说明书 |  | 项目范围说明书 | 范围基准（三个经高层审批后） |  | 合同工作分解结构
|  |  | 规划范围管理 |  |  |  | 定义范围
项目工作说明书 | [8 empty] | 创建WBS
|  | 项目章程 |  | 需求管理计划 | [5 empty] | WBS词典
|  |  | 会议 |  |  | 需求文件
[8 empty] | 采购工作说明书 |  | 工作分解结构WBS
范围管理计划
需求文件
[6 empty] | 需求跟踪矩阵 | 需求文件 |  |  |  |  | 需求跟踪矩阵 | 需求文件
[6 empty] | 确认范围 |  | 验收的可交付成果 |  |  | 绩效数据 | 控制范围 |  | 工作绩效信息
|  |  | 可交付成果 | 控制质量 | 核实的可交付成果
[8 empty] | 工作绩效信息 | [5 empty] | 变更请求
变更请求（没通过验收）
监控
[6 empty] | 发起人 干系人做 | [5 empty] | 项目团队做
[6 empty] | 可交付成果做完了 | [5 empty] | 做可交付成果中
变更工作分解结构
| 创建WBS | 工作分解结构WBS | 控制范围 | 变更请求 | 创建WBS | 工作分解结构WBS
名词
| 范围管理 | 不多做也不少做
| 范围蔓延 | 项目范围不断扩大
| 三重制约 | 范围 进度 成本 质量
| 产品范围 | 产品的功能
产品范围决定项目范围
根据产品需求文件来考核
产品范围变化不一定项目范围变化
| 项目范围 | 为了完成功能所作的所有工作
项目范围服务于产品范围
根据项目管理计划考核
| 项目工作说明书 | 有初步的产品范围
| 项目章程 | 产品范围与初步项目范围
| 需求文件 | 记录干系人各种需求
| 需求跟踪矩阵 | 需求与目标之间的关系
| 需求的三层次 | 商业需求
干系人需求
|  | 解决方案需求 | 功能需求
非功能需求
| 其他需求 | 过渡需求
项目需求
质量需求
| 项目范围说明书 | 决定包括进本项目内的需求
项目除外责任
制约因素
假设条件
| 工作分解结构WBS | 把可交付成果分解成更小的粒度的工作
100%规则，细粒度工作都做完了就完成了可交付成果
工作分解结构之外的工作不做
所有干系人与项目团队完成
变更WBS只能通过控制范围
| WBS层次 | 整个项目的最终成果划分成小的可交付成果 | 最高层次
|  | 控制帐户 | 将WBS要素按监控单元划分
项目经理不监控控制帐户以下
|  | 规划包 | 将可交付成果划分成要做的工作
|  | 工作包 | 最底层
所有工作
一个工作包只属于一个控制帐户
| WBS词典 | 解释WBS要素，要查WBS要素具体有些什么要看这个
| 范围基准 | 经过审批的三种东西
| 采购工作说明书 | 项目决定外包的话有
| 合同工作分解结构 | 项目外包的话有这个，外包方与买方确定范围用的
| 接别人的活 | 首先确认别人的成果是合理的，可以以此继续做下去
| WBS的作用 | 决定范围
项目干系人之间的沟通
定进度 成本 质量的基础
定项目团队组织
项目执行和监控的依据
考核项目是否完工的依据
| 确认范围 | 验收已核实的可交付成果
| 控制范围 | 把实际项目范围与计划范围对照，发现偏差
防止范围蔓延，管理范围基准变更
工具技术
|  | 专家判断 | 都有
| 规划范围管理 | 规划会议
| 收集需求 | 访谈 | 项目团队问干系人
|  | 焦点小组 | 一对多访谈
|  | 引导式研讨会 | 干系人共同定义需求
|  |  | 联合应用开发 | 软件行业，用户与开发团队一起定需求
|  |  | 质量功能展开 | 制造业，先排所有需求，再排所有功能，讨论关联性，然后筛选
|  |  | 用户故事会 | 创建干系人故事
|  | 群体创新技术 | 群体集思广益，头脑风暴
|  | 群体决策技术 | 共同讨论，最后投票决定
问卷调查
观察
原型法
|  | 标杆对照 | 用可比项目来定本项目需求
系统交互图
|  | 文件分析 | 从文件中分析出干系人需求
| 定义范围 | 产品分析 | 确定项目产品要不要具备该功能
|  | 备选方案生成 | 设计各种实现方案
|  | 引导式研讨会 | 干系人就功能与方案达成一致
| 创建WBS | 识别全部可交付成果
分析从属关系，从大到小排列
WBS要素编号
自下而上检查确认100%
不产生可交付成果的工作合并到上面
| 确认范围 | 群体决策技术 | 共同讨论，最后投票决定是否通过验收
| 控制范围 | 偏差分析
输入输出

## 时间管理
七个过程
不是项目经理做
最熟悉活动的团队成员做
| 规划 | [12 empty] | 监控
基准范围 | 规划进度管理 | [8 empty] | 制定进度计划
| 分析技术 | 进度管理计划 | 定义活动 |  | 排列活动顺序 | 项目活动网络图 | [6 empty] | 绩效数据 | 控制进度 | 变更请求
|  |  |  | 活动清单 |  | 项目活动网络图（标出里程碑） |  |  |  |  | 项目日历 | 进度基准（审批后）
|  |  |  | 活动属性 | [8 empty] | 进度基准
创建WBS | 基准范围中的工作包 |  | 分解技术 | 里程碑清单 | [6 empty] | 项目进度计划
|  |  | 滚动规划 |  |  |  |  | 估算活动持续时间 | 活动持续时间
|  |  |  | 活动清单 | 估算活动资源 | 活动资源需求 |  |  |  |  | 进度数据
|  |  |  | 活动属性 |  | 资源分解结构
资源分解结构
组建项目团队后发现资源可用情况与估算不同，要重新制定进度计划
| 执行 |  |  |  | 估算活动资源 | 资源需求 | 估算活动持续时间 | 活动持续时间 | 制定进度计划 | 项目进度计划
|  | 成员可用情况 | 监控 | 变更
| 组建项目团队 | 资源日历（实际）
估算成本后发现成本过高，也要回来重新编制
| 执行 |  | 估算活动资源 | 资源需求 | 估算活动持续时间 | 活动持续时间 | 制定进度计划 | 项目进度计划
| 估算项目成本 | 项目成本
名词
| 时间管理 | 确保项目在批准的时间段内完成
| 定义活动 | 工作包分解成进度活动
| 项目进度网络图 | 2种 | 节点图
逻辑横道图
|  | 4种逻辑关系 | FS | 紧前活动完成后，紧后活动才能开始
|  |  | FF | 紧前完成后，紧后才能完成
|  |  | SS | 紧前开始后，紧后才能开始
|  |  | SF | 紧前开始后，紧后才能完成
|  | 提前量 | FS-3 | 紧前完成前3天，紧后才能开始
|  | 滞后量 | FS+3 | 必须等待的时间
|  | 强制性与选择性 | 紧前条件是强制的还是自己选的
|  | 外部依赖于内部依赖 | 好没好取决于项目外部人还是自己
| 估算活动资源 | 只列资源不考虑成本
| 资源分解结构 | 整个项目的资源需求情况
| 估算活动持续时间 | 熟悉活动的项目成员来做
项目经理是负责
| 控制进度 | 项目进度实际绩效与计划相比较，看偏差
工具和技术
| 专家判断 | 都有
| 分析技术 | 规划进度管理
会议
| 分解技术 | 定义活动
滚动规划
| 紧前关系绘图法 | 排序活动顺序 | 就是节点法 | 能表示四种逻辑关系 | 没虚活动
| 箭型绘图法 |  |  | 只能使用FS | 有虚活动
| 逻辑横道图法 |  | 用于排序不如网络图
| 条件图法 |  | 可以出现回路但其它三种不允许
| 备选方案分析 | 估算活动资源
| 估算技术 | 估算活动持续时间 | 类比估算 | 着重项目整体用这个
|  |  | 参数估算 | 有参数用这个
|  |  | 三点估算 | （最悲观 + 4倍最可能 + 最乐观）/ 6
标准差：（悲观 - 乐观）/6
|  |  |  | 1个标准差 | 68%
|  |  |  | 2个 | 95%
|  |  |  | 3个 | 99.7%
关键路径法
蒙特卡罗模拟
|  |  | 德尔菲技术 | 一群专家单线向主持人提意见，主持人汇总给反馈，专家再提意见，最终达成一致
| 进度网络分析技术 | 制定进度计划 | 关键路径法 | 先顺推找最早开始最早结束，再逆推找最晚开始最晚结束，就可以找到总工期最长的关键路径，是项目最短工期
|  |  |  | 关键路径 | 总工期最长的路径，是项目最短工期
不止一条，越多说明项目越复杂难管理
| 浮动时间 |  | 总工期不变，一项活动允许延误多少时间，一般允许延误的活动不在关键路径上
等于 最晚开始 - 最早结束 或 最晚结束 - 最早开始
| 负浮动时间 |  | 总工期缩短了，活动时间必须缩短
| 自由浮动 |  | 一个活动延误了不会导致其它活动延误的时间
| 总浮动 |  | 一个活动延误不影响整个项目完成的时间
| 项目浮动 |  | 一个活动延误但不影响外界要求完工日期的时间
| 资源优化技术 |  | 资源平滑 |  | 各时段需要的资源差别很大
|  |  | 资源平衡 |  | 资源短缺
先资源平滑，再资源平衡
| 进度压缩 |  | 赶工 |  | 关键路径上投入更多资源，会提高成本
最理想：总工期缩短，总成本下降
|  |  | 快速跟进 |  | 关键路径上先后的活动叠加进行，项目风险会提高
项目风险会提高
| 建模技术 |  | 假设情景分析 |  | 假设某不利情况发生，看项目总工期
蒙特卡罗模拟
| 关键链法 |  | 先找出关键路径，再根据资源找出关键链
不用最悲观工期估计
关键链末尾加缓冲期，进入关键链的路径也加缓冲期，即所有浮动时间一起管理使用
| 趋势分析法 | 控制进度 | 按过去的绩效情况推断将来绩效
| 关键路径法 |  | 看关键路径的进度绩效
| 关键链法 |  | 看关键链的进度绩效
| 挣值管理 |  | 计算进度指标然后计算偏差

## 成本管理
四个过程
规划
[8 empty] | 成本基准 | 制定项目管理计划 |  | 项目管理计划
|  | 项目章程 | 规划成本管理 | 成本管理计划 | 估算成本 | 活动成本估算 | 制定预算 | 项目资金需求
|  |  |  | 范围基准 |  | 估算依据 |  | 绩效数据 | 控制成本 | 绩效信息
|  |  |  | 项目进度计划 | [5 empty] | 成本预测
|  |  |  | 风险登记册 | [5 empty] | 变更请求
成本变更
| 成本基准 | 控制成本 | 变更请求 | 估算成本 | 工作包成本 | 制定预算 | 项目成本基准
| 绩效数据 |  |  |  | 应急储备
名词
| 会计 | 成本管理 | 确保项目在批准的预算内完成
|  | 生命周期成本 | 包括建生成本 运营成本 和到期处置成本
现值
未来值
|  | 净现值 | 收入的现值 - 支出的现值
〉0就可以做
投资回收周期
|  | 投资回报率 | 年均利润 / 投资额
|  | 内部回报率 | 净现值为0时的贴现率
|  | 效益成本率 | 效益/成本
>1就可以做
|  | 固定成本 | 不随生产量变动的成本
|  | 可变成本 | 随生产量变动的成本
|  | 直接成本 | 直接计入某项目的成本
|  | 间接成本 | 在几个项目间分摊的成本
|  | 收益递减规律 | 投入增加，单位投入导致的收益下降
|  | 折旧 | 固定资产随时间消耗
|  | 直线折旧法 | 每年折旧数相同
|  | 加速折旧法 | 最早折旧数越大
|  | 价值分析和价值工程 | 是一个意思
对项目的范围和成本分析，追求范围（功能）和成本间的性价比
| 估算成本 | 先计算每个活动的成本
加总得工作包成本
| 制定预算 | 控制帐户成本 + 应急储备
加总得项目成本 + 应急储备
调整项目成本 + 应急储备 得到 项目成本基准
项目成本基准 + 管理储备 得到 项目预算
| 参数估计 | 基于以前的项目，把项目拆成一个个组件估成本
| 类比估计 | 还是基于以前的项目，但是整体类比估计
| 管理储备 | 覆盖非预期损失，在预算内但不在成本基准内
动用管理储备会导致成本基准增加
工具和技术
| 专家判断 | 都有
| 开会 | 规划成本管理
| 自下而上估算 | 估算成本
卖方投标估算
| 成本汇总 | 制定预算 | 成本加总到项目
| 储备分析 |  | 算应急储备
| 历史关系 |  | 类比估算
参数估算
资金限制平衡
| 储备分析 | 控制成本 | 留的应急储备是否合理
随项目进行风险变小，应急储备可以减小
| 挣值管理 P149 |  | 把范围 成本 进度绩效数据整合起来考虑
|  |  | 计划价值 | 计划工作量 * 预算单价 |  | 四个概念
|  |  | 挣值 | 实际完成工作量 * 预算单价
| 挣值是实际绩效 |  | 实际成本 | 实际完成工作量 * 实际单价
| 计划价值是计划进度 |  | 完工预算 | 项目成本基准
| 实际成本是实际的成本 |  | 成本偏差 | 挣值 - 实际成本 |  | 考察成本指标
| 完工预算时计划的项目绩效 |  | 成本绩效指数 | 挣值 / 实际成本
〉1表示好
|  |  | 成本偏差百分比 | （挣值 - 实际成本）/ 挣值
|  |  | 进度偏差 | 挣值 - 计划价值 |  | 考察进度指标
|  |  | 进度绩效指数 | 挣值 / 计划价值
|  |  | 进度偏差百分比 | （挣值 - 计划价值）/ 挣值
|  |  | 完工尚需估算 | 项目中某时点重估剩余工作需要的成本
|  |  |  | 成本绩效没有达到时 | （完工预算 - 挣值）/ 成本绩效指数
|  |  |  | 成本和进度都没达到 | （完工预算 - 挣值）/ （ 成本绩效指数 * 进度绩效指数 )
|  |  |  | 成本偏差以后不用考虑 | 完工预算 - 挣值
|  |  | 完工估算 | 项目中某时点重估完成项目需要的成本 | 完工预算 / 成本绩效指数
实际成本 + 完工尚需估算
|  |  | 完工尚需绩效指数 |  | （完工预算 - 挣值） / 完工预算 - 实际成本
|  |  | 完工偏差 |  | 完工预算 - 完工估算
| 已完成工作量的测量方法 | 独立型活动 | 3个方法 | 完成百分比法 | 实际已完成工作量 / 总工作量
|  |  |  | 加权里程碑法 | 给里程碑权重，完成里程碑才算相应完成
|  |  |  | 固定公式法 | 50/50法则 | 工作开始就50%完成，直到全结束才100%
|  | 依附型活动 | 看被依附德独立型活动完成了多少
|  | 支持型活动 | 按日历天数算

## 质量管理
QA来做
| 风险登记册 | 规划质量管理 |  | 实施质量保证 |  | 可交付成果 | 控制质量
| 干洗人登记册 |  | 质量管理计划 |  |  | 质量绩效 |  | 核实的可交付成果
项目管理计划 | 进度基准 |  | 过程改进计划 |  |  |  |  | 变更请求
| 范围基准 |  | 质量测量指标 |  | 变更请求
成本基准
需求文件 | 项目需求 |  | 质量测量指标
| 质量需求 |  | 质量核对单
[5 empty] | 项目管理计划 | 进度基准
范围基准
成本基准
名词
| 质量管理 | 质量做不好成本会增加风险增加
| 规划质量管理 | 确定质量管理的指标
| 质量保证 | 提高干系人对质量的信心
做出合格的质量，合格是参照质量管理计划和质量测量指标
改进生产过程
提出变更请求
着眼于项目整体
| 控制质量 | 着眼于项目的各个局部
3个计划数据输入，2个实际数据
| 过程失控 | 随即原因引起的偏差不是过程失控，非随即原因引起的偏差就是过程失控
工具和技术
| 规划质量管理 | 会议
|  | 成本效益分析 | 确定质量成本 | 边际效益 = 边际成本时最佳
|  | 质量成本 | 用于质量管理的成本
|  |  | 一致性成本 | 保证质量符合要求付出的成本
|  |  | 不一致性成本 | 质量不符合要求导致的成本
|  |  | 预防成本 | 应该这个最大
评估成本
失败成本
|  |  | 外部失败成本 | 客户使用产品时发生质量问题导致的成本
|  |  | 内部失败成本 | 产品交给客户之前项目内部发生质量问题
|  | 七种质量基本工具 | 因果图 | 分析某一结果的原因
|  |  | 流程图 | 一个过程从开始到结束
|  |  | 核查表 | 实时收集数据
|  |  | 直方图 | 问题分布图
|  |  | 帕累托图 | 二八定律，把导致问题的原因排序，关注主要原因
|  |  | 散点图 | 显示自变量应变量的关系
|  |  | 控制图 | 考察一个过程是否稳定，隔一段时间检查下
标杆对照
实验设计
统计抽样
其他方法
| 实施质量保证 | 质量审计 | 独立审计人员执行
|  | 过程分析 | 为了做过程改进，不是为了把质量做的超过需求
|  | 七种质量管理与控制工具 | 亲和图 | 按问题的相似性归类
|  |  | 过程决策程序图 | 预测实现过程中可能出现的问题，并制定应急措施
|  |  | 关联图 | 把导致一个问题的许多因素关联起来
|  |  | 树形图 | 表达父子关系
|  |  | 优先矩阵 | 根据多个标准列出多个方案并对方案排序
|  |  | 活动网络图 | 时间管理中的图
|  |  | 矩阵图 | 两组变量之间的相关性
| 控制变量 | 统计抽样
实地检查
审查已批准变更请求
七种质量基本工具

## 人力资源管理
四个过程
执行
|  | 资源需求 | 规划人力资源管理 | 人力资源计划 | 组织结构图 | 组建项目团队 | 项目人员分派 | 建设项目团队 | 团队绩效评价 | 管理项目团队 | 工作绩效报告
[5 empty] | 工作岗位及其职权 |  | 资源日历 |  |  |  | 变更请求
人员配备管理计划
[8 empty] | 导致事业环境因素更新 |  | 导致事业环境因素更新
名词
| 组织结构图 | 项目的组织结构
| 工作岗位及其职权 | Role
| 人员配备计划 | 人如何用
| 组建项目团队 | 获取人力资源
所有47个过程只有这两个会导致事业环境因素更新 | 建设项目团队 | 提高团队绩效
预测做什么事情能提高团队绩效，然后就去做
| 管理项目团队 | 回顾实际效果
其实是类似监控，但人力不能监控
| 领导风格（对人） | 命令型
|  | 参与型 | 共同决策
|  | 授权型 | 只告诉要什么结果
| 管理风格（对事） | 独裁式
民主式
放任式
| 团队五阶段理论 | 形成阶段 | 成员不熟 | 命令型
|  | 震荡阶段 | 磨合中 | 命令型参与型
|  | 规范阶段 | 按规则来 | 参与型
|  | 成熟阶段 | 按习惯来 | 授权型
|  | 解散阶段 | 要走了 | 命令型
| 项目团队 | 启动阶段出现项目经理，规划阶段项目经理组建项目管理团队，执行阶段组建一线工作团队
| 责任分配矩阵RCAI | Responsibility | Accountability | Consult | Inform
| 激励理论 | 需求层次理论 | 五个层次
|  | X理论与Y理论 | 人懒惰避免工作和人积极愿意工作
|  | 双因素理论 | 保健因素和激励因素影响人的行为，前者制造不满足感，后者提高满足感
前者不起激励作用
|  | 期望理论 | 行为取决于人对结果的期望度
|  | 成就动机理论 | 三种需要理论
|  | 光环效应 | 一件事情做得好就觉得他什么都能做好
工具和技术
| 组织理论 | 规划人力资源管理
组织结构图
职位描述
人际交往
开会
专家判断
| 多标准决策分析 | 组建项目团队 | 挑选合适的人选
谈判
招募
| 虚拟团队 |  | 不集中办公，网络互联
| 人事测评工具 | 建设项目团队
培训
集中办公
| 观察和谈判 | 管理项目团队
项目绩效评估
冲突管理
人际关系技能
模拟题
组织分解结构不仅是组织的层级关系，还有部门与工作包的对应关系
责任分配矩阵，每个工作只能一个人负责但每个人有很多工作，一个活动可以很多人，一个人可以很多活动
高效团队以结果为导向
规划收尾阶段命令时，执行阶段更多民主式参与式授权式
建设和管理项目团队都更新事业环境因素，建设项目团队出绩效评价，管理项目团队类似监控出绩效报告
预分配，项目启动前就定下的人员，预约好的技术人员也算
项目经理只能和平级谈判，高管不是平级
冲突来源：资源 优先级 个人风格
职位描述文件，层级组织结构图，责任分配矩阵都记录团队成员的角色和职责
团队有效性指标：项目绩效不是指标
奖励要奖人人都能做到的事，激励别人也去做
团队成员的表现绩效由项目绩效评估中，并由此调整团队成员角色，团队绩效评价不看项目做的好坏
解决冲突是管理项目团队做的事情，建设项目团队就是立规则再培训
人事测评工具是用来开展培训的，多标准决策分析是用来选择团队成员的
要加工期时间预算都是要先提变更请求

## 沟通管理
三个过程
| 干系人登记册 | 规划沟通管理 | 沟通管理计划 | 工作绩效报告 | 管理沟通 | 收集和发布信息 | 控制沟通 | 变更请求
项目管理计划
绩效数据
名词
| 沟通管理计划 | 谁什么时候需要什么信息，以什么方式给
| 控制沟通 | 确保干洗人得到信息
工具和技术
| 沟通需求分析 | 沟通规划管理
| 沟通网络 |  | 链式沟通模式 | 上层传下层
|  |  | 轮式 | 中心传四周
|  |  | 全面沟通 | 两两互传
N个干系人，沟通渠道为 N(N-1)/2
| 三种沟通方法 |  | 交互式
推式
拉式
| 项目信息管理系统 | 管理沟通 | 确保信息收集和发布的效率
| 会议 | 控制沟通

## 风险管理
| 干系人参与 |  | 干系人参与 | [8 empty] | 风险负责人实施
干系人登记册 | 规划风险管理 | 风险管理计划 | 识别风险 | 风险登记册 | 实施定性风险分析 | 风险登记册更新 | 实施定量风险分析 | 风险登记册更新 | 规划风险应对 | 风险责任人 | 工作绩效数据 | 控制风险 | 风险登记册更新
项目章程 |  | 项目文件 |  | 三大基准 |  | 三大基准 |  |  |  | 风险应对策略和措施 |  |  | 工作绩效信息
|  | 采购文件 | [7 empty] | 风险登记册更新
人力资源管理计划
活动持续时间估算
活动成本估算
干系人登记册
三大基准
名词
| 风险四要素 | 事件
原因
后果
发生概率
| 未知风险 | 要用管理储备来支付的
| 定性分析 | 对发生概率和后果主观分析，确定风险属于哪类
| 定量分析 | 定性下来比较严重就量化
| 控制风险 | 实施风险应对计划
| 已知已知风险 | 第一个表示是否知道风险事件，第二个表示是否知道概率
工具和技术
| 会议 | 规划风险管理
专家判断
分析技术
| 风险核对单 | 识别风险
假设分析
| 风险数据质量评估 | 实施定性风险分析
概率和影响评估
风险分类
| 数据收集和展示技术 | 实施定量风险分析
定量分析和建模技术
| 规避 | 规避风险应对
| 减轻 |  | 组团承担风险
转移
接受

## 采购管理
四个过程
变更请求
项目进度计划 |  |  | 卖方建议书 |  | 工作绩效数据 | 结束的采购
需求文件 | 规划采购管理 | 采购管理计划 | 实施采购 |  | 控制采购 | 结束采购
活动资源需求 |  | 采购工作说明书
活动成本估算 |  | 采购文件(招标文件)
风险登记册
名词
| 合同成立的条件 | 完成要约和承诺，完成了没协议合同也成立了
| 三种合同 | 总价合同 | 总价固定
|  |  | 固定总价合同 | FFP
|  |  | 总价加经济价格调整合同 | FPEPA
|  |  | 总价加激励费用合同 | FPIF
| 四类协议 | 意向书 | 无约束力
|  | 备忘录 | 无正式约束力
|  | 协议 | 有限约束力
|  | 合同 | 正式约束力
| 规划采购管理 | 确定招标需要
| 实施采购 | 业主招标,承包商投标,评标,中标者获得合同(授标)
| 控制采购 | 对合同进行管理
| 结束采购 | 可交付产品的验收 移交
| 集中式合同管理 | 多个项目一个合同管理人
| 分散式合同管理 | 一个项目一个合同管理人
| 合同收尾与行政收尾 | 合同收尾在行政收尾之前
合同收尾是买方卖方收尾
行政收尾是项目发起人和项目经理收尾
| 合同收尾 | 产品核实,验收
财务结算
工具和技术
| 市场调研 | 规划采购管理
自制或外购分析
开会
| 发布招标广告 | 招标
| 投标人会议 | 投标 | 必不可少
| 投标评审 | 评标 | 加权打分法
|  |  | 筛选系统 | 逐步淘汰卖方
|  |  | 独立估算 | 与标底比较
| 采购谈判 | 授标 | 关注利益 不是立场
| 谈判策略 |  | 最后期限
决策人不在现场
|  |  | 既成事实 | 是规定,改变不了
| 记录管理系统 | 控制采购 | 记录绩效
检查与审计
| 支付系统 |  | 付款
合同变更控制系统
| 索赔管理 |  | 延误索赔
绩效报告
采购绩效审查
| 记录管理系统 | 结束采购
| 采购审计 |  | 记录经验教训

## 干系人管理
四个过程
项目章程 | 识别干系人 | 干系人登记册 | 规划干系人管理 | 干系人管理计划 | 管理干系人参与 | 沟通管理计划 | 控制干系人参与 | 工作绩效信息
采购文件
工具和技术